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Информация
о ходе выполнения Плана развития конкуренции (раздел II плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р)
(редакция от 12.04.2020)

	Наименование мероприятия
	Вид документа
	Ожидаемый результат
	Срок реализации
	Ответственные исполнители (соисполнители)
	Информация о выполнении

	III. Агропромышленный комплекс

	11.
	Развитие конкуренции на рынке семян, посадочного и племенного материалов и связанных с ним агротехнологий,
в том числе:

инвентаризация и геномная паспортизация существующих в Российской Федерации коллекций семян растений

создание действенного механизма введения в оборот селекционных достижений, права на которые принадлежат государству, для последующего использования в селекции

внедрение и использование современных методов контроля качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и экспертизы генетического материала

разработка критериев локализации производства семян для целей субсидирования на территории Российской Федерации, стимулирующих перенос на территорию Российской Федерации производства родительских форм гибридов
	







отчет в Минсельхоз России





доклад в Правительство Российской Федерации
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2019 год






2019 год









2020 год









2020 год
	







Минобрнауки России






Минобрнауки России,
Минсельхоз России








Минсельхоз России,
Минобрнауки России,
Россельхознадзор,
Роспотребнадзор






Минсельхоз России,
Минобрнауки России
	







отчет направлен 20.12.2019






материалы в доклад Правительства Российской Федерации направлены 21.01.2020
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